## 项目清单
附件1
市水利局 “我为群众办实事”项目清单
填表单位（盖章）：榆林市水利局 |  |  |  |  | 2021.4.28
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 量化标准 | 完成时限 | 联系人 | 联系电话
1 | 推动生态环境质量持续好转 | 榆林市绥德、米脂、子洲三县供水工程 | 定期推进会；制定施工计划；建立微信日报体系；出台奖罚机制等 | 2021年5月1日前 | 李国宝 | 13309127126
2 | 推动生态环境质量持续好转；增加城乡居民收入 | 靖边地下水超采区治理高效节水灌溉项目滴管工程 | 靖边县超采区5万亩水浇地滴管基础设施建成后，节水约46%。 | 2021-05-01 | 葛守坚 | 13991066541
3 | 贯彻新发展理念 | 农村饮水安全巩固提升 | 巩固提升12万人农村饮水安全 | 2021年11月底 | 吴瑜 | 18909122001
4 | 推动生态环境质量持续好转 | 开展榆林市黄河流域生产建设项目水土保持专项整治行动 | 对榆林市境内83个市管项目进行专项督查整改，达到每个生产建设项目都严格履行《水保法》《陕西省水土保持条例》明确要求的义务与责任，严格落实“三同时”制度和水土保持方案，达到减少水土流失的目的 | 8月 | 刘珈华 | 18691277577
5 | 贯彻新发展理念 | 做好榆林市水利工程质量安全保障和服务 | 按照上级要求完成工程建设任务，工程资料与施工进度同步 | 2021-12-01 | 刘华 | 13659225855
6 | 增加城乡居民收入 | 中垦生态牧场供水项目 | 供水管线及修建管理房等 | 2021年8月底 | 程晓晶 | 09124221592
7 | 推动生态环境质量持续好转 | 黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程一期项目 | 新建拦沙坝，保沙固土，减少入黄泥沙 | 2025年12月底 | 王勇 | 13619129256
8 | 推动生态环境质量持续好转；增加城乡居民收入 | 黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程二期项目 | 提高库容、扩大淤地面积、增加坝地粮食产量等 | 2023年12月底 | 王勇 | 13619129256
备注 | 项目类别：贯彻新发展理念；易返贫致贫人口动态监测；增加城乡居民收入；稳定和扩大就业；推动生态环境质量持续好转；办好人民满意的教育；文化惠民工程；健全多层次社会保障；健康榆林行动；推进完善住房保障；健全基本养老服务；促进群众出行畅通；深化政务服务改革；提升数字化智能化服务水平；平安榆林建设；提升基层社会治理效能；破解难缠复杂遗留问题等方面。

## 项目进度表
附件3
榆林市水利局“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | 农村饮水安全巩固提升
进展情况 | 全市农村饮水安全工程巩固提升项目已开工57处，已完成投资1107.3万，建成工程56处，解决和改善了4.23万人的饮水安全问题。
存在问题 | 无
下步举措 | 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续做好农村 饮水安全建后管理工作。
填表人： | 刘彩波 | 填表时间： | 2021-06-29

## 项目进度表 (2)
附件3
榆林市水利局“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | 中垦生态牧场供水项目
进展情况 | 1、制定供水方案已完成。 2、工程供水管线铺设已完成。 3、修建供水阀井及管理房已完成。 4、累计向生态牧场供水3.5万方。
存在问题 | 中垦公司未按照工程设计要求安装电气远程控制系统。
下步举措 | 协调中垦公司尽快落实供水项目电气远程自动化控制系统，确保该项目供水统筹规划，安全可控并实现自动化控制，确保项目用水不受影响。
填表人： | 程晓晶 | 填表时间：20210630 | 电话：09124221592

## 项目进度表 (3)
附件3
榆林市水利局“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | 黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程一期项目
进展情况 | 6月上旬,省、市分别组织召开了2021年度中、小型拦沙坝工程项目审查会。截止目前，省上审查通过我市中型拦沙坝共103座，总投资38203.93万元，正在批复；市上审查通过我市小型拦沙坝共339座，总投资41616.45万元，已全部批复。目前，由市发改委和水利局联合起文《关于上报2021年淤地坝、拦沙工程和坡耕地水土流失综合治理项目投资建议计划的报告》已上报至省发改委和省水利厅。
存在问题 | 无
下步举措 | 积极配合省发改委、省水利厅，市发改委推动项目进度；协调市财政解决拦沙工程的地方配套资金；力争今年中、小型拦沙坝开工建设。
填表人： | 姜铎 | 填表时间：2021.6.29 | 电话：18829030390

## 项目进度表 (4)
附件3
榆林市水利局“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | 黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程二期项目
进展情况 | 2021年黄土高原中型以上病险淤地坝除险加固项目，计划下达379座淤地坝，总投资20591万元。其中四非贫困县（榆阳区、神木市、府谷县、靖边县）共计41座，总投资3691万元，贫困县（横山区、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、子洲县）7个县区共计338座，总投资16900万元。 目前，四非贫困县市区项目设计方案均已审核通过并取得批复，现处于招投标前期准备阶段。贫困县资金均已整合，其中横山区、佳县、清涧县、子洲县计划后期资金返还，额度待定，吴堡县、绥德县、米脂县资金不返还。
存在问题 | 无
下步举措 | 督促四非贫困县（榆阳区、神木市、府谷县、靖边县）病险淤地坝开工建设。
填表人： | 姜铎 | 填表时间：2021.6.29 | 电话：18829030390

## 项目进度表 (5)
附件3
榆林市水利局“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | 榆林市绥德、米脂、子洲三县供水工程
进展情况 | 5.17—5.19，省水利工程质量安全中心联合我站，对绥米子三县供水工程进行 了联合检查，并对工程资料进行了核查。项目法人：中水电四局榆林水务建设管理有限公司督促各参建单位对资料进行了完善，我中心对整改完善资料进行了抽查。
存在问题 | 资料施工质量检验与评定资料填写不规范，工程资料不完善。
下步举措 | 深入贯彻新发展理念，在日常工作中不断创新工作理念，做好水利工程质量 监督和服务。督促三县供水工程对工程资料存在的问题进行整改和完善，按照计划工期施工，按期完成工程建设任务，工程资料与施工同步，按照上级安排，尽快让工程发挥效应。
填表人： | 刘华 | 填表时间：2021.6.30 | 电话：8192960

## 项目进度表 (6)
附件3
榆林市水利局“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | 榆林市绥德、米脂、子洲三县供水工程PPP项目
进展情况 | 已供水到户。
存在问题 | 无
下步举措 | 做好后期运营管理等工作。
填表人： | 雷 洋 | 填表时间： | 2021.06.29 | 电话： | 18009126500

## 项目进度表 (7)
附件3
榆林市水利局“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | 靖边地下水超采区治理高效节水灌溉项目滴管工程
进展情况 | 地下水超采区节水灌溉项目（二期）工程，改造节水灌溉面积5329亩，已完成管道铺设和井房及施肥系统的安装，待实施水井及电力工程；目前已完成总工程量的80%。地下水超采区节水灌溉项目（四期）工程，改造节水灌溉面积1.1万亩，铺设地埋管10万米，新建井房106个，安装施肥罐、过滤器106套，目前已完成全部工程任务并交付农民使用。地下水超采区节水灌溉项目（五期）工程，计划改造节水灌溉面积3.4万亩，铺设地埋管31.8万米，新建井房298个，安装施肥罐、过滤器298套，已完成3108万米的地埋管铺设和150套施肥罐、过滤器的安装并交付农民使用，正在实施剩余的148套井房及施肥系统工程。
存在问题 | 工程资金缺口较大
下步举措 | 1.逐步完成超采区剩余无滴灌基础设施的土地改造；2.积极争取省级资金。
填表人： | 刘艳丽 | 填表时间： | 2021-07-01

## 项目进度表 (8)
附件3
榆林市水利局“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | 开展榆林市黄河流域生产建设项目水土保持专项整治行动
进展情况 | 6月我支队组成两个督导小组，针对未完成整改的生产建设项目进行第四轮检查。截到7月2日，全市315个项目完成整改314个，完成率99.67%。剩余一个项目已进入处罚程序，由于申请强制执行程序耗时长，暂时未销号。
存在问题 | 专项行动中未明确进入处罚程序的项目该如何销号
下步举措 | 积极与黄委沟通，明确进入处罚程序的项目如何销号
填表人： | 刘珈华 | 填表时间：2021.7.2 | 电话：18691277577