## 第二批项目清单
附件1
榆林市水利局第二批 “我为群众办实事”项目清单
填表单位（盖章）：榆林市水利局 |  |  |  |  | 填表时间：2021年7月22日
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 量化标准 | 完成时限 | 联系人 | 联系电话
1 | 推动生态环境质量持续好转；增加城乡居民收入 | 靖边地下水超采区治理高效节水灌溉项目 | 发展水浇地节水灌溉面积10万亩 | 2021年12月 | 葛守坚 | 13991066541
2
3
4
…
备注 | 项目类别：贯彻新发展理念；易返贫致贫人口动态监测；增加城乡居民收入；稳定和扩大就业；推动生态环境质量持续好转；办好人民满意的教育；文化惠民工程；健全多层次社会保障；健康榆林行动；推进完善住房保障；健全基本养老服务；促进群众出行畅通；深化政务服务改革；提升数字化智能化服务水平；平安榆林建设；提升基层社会治理效能；破解难缠复杂遗留问题等方面。

## 第二批项目进度表
附件3
榆林市水利局 第二批“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | 靖边地下水超采区治理高效节水灌溉项目滴管工程
进展情况 | 因农民土地已耕种无法实施，待资金筹措后秋后再实施节水改造工作。
存在问题 | 工程资金缺口较大
下步举措 | 1.待秋收后实施工程；2.积极争取省级资金。
填表人： | 刘艳丽 | 填表时间： | 2021-08-01